## Planificateur de projet
PLANIFICATION : PROJET DRUPAL
Une période = 1 journée (nous commençons le 19 avril ) |  |  |  |  | Période à mettre en évidence : | 1 |  |  | Durée du plan | [5 empty] | Début réel |  |  |  |  | % accompli |  |  |  |  | Réel (au-delà du plan) | [7 empty] | % accompli (au-delà du plan)
ACTIVITÉ | DÉBUT DU PLAN | DURÉE DU PLAN | DÉBUT RÉEL | DURÉE RÉELLE | POURCENTAGE ACCOMPLI | PÉRIODES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Installation Vagrant | 1 | 1 | 1 | 1 | 0%
Installation Drupal | 1 | 1 | 1 | 3 | 50%
Installation Langue | 3 | 1 | 3 | 2 | 100%
Installation Git | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
Installation Trello | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
Veille Adobe XD | 3 | 3 | 3 | 1 | 80%
Création Maquettes | 6 | 4 | 5 | 7 | 100%
Retouche Maquettes | 12 | 1 | 12 | 1 | 90%
Problème Sécurité | 12 | 1 | 12 | 1 | 100%
Recueil informations | 13 | 1 | 13 | 3 | 70%
Thème Bootstrap | 18 | 1 | 19 | 1 | 100%
Listing Composants | 21 | 1 | 21 | 1 | 75%
Thème UPJV | 21 | 1 | 21 | 2 | 90%
Création des pages | 21 | 1 | 22 | 1 | 50%
Compréhension blocs | 21 | 1 | 23 | 4 | 60%
Création blocs persos | 26 | 3 | 26 | 4 | 80%
HTML Complet blocs | 30 | 6 | 30 | 13 | 65%
Fix Design Composants | 46 | 1 | 46 | 3 | 80%
Re-Fix Design | 49 | 2 | 49 | 3 | 90%
Changement GitHub | 50 | 1 | 50 | 1 | 100%
Refonte Charte | 52 | 2 | 52 | 1 | 100%
EXPLICATIONS | 53 | 1 | 53 | 1 | 100%
Screenshots | 51 | 1 | 54 | 1 | 100%
Gestion de Projet | 1 | 60 | 1 | 54 | 100%
PDF Pres Orale | 57 | 1 | 57 | 6 | 100%